|  |  |  | 2) Разработка необходимых локальных актов школы по реализации Концепции развития инклюзивного образования в Красноярском крае; 3) Внесение изменений и дополнений в локальные акты школы (при необходимости). |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Организация изучения и обсуждения Концепции развития инклюзивного образования в Красноярском крае | ноябрь 2017 | Размещение информационно – разъяснительных материалов для широкой общественности на официальном сайте школы. | администрация МБОУ «Средняя школа № 7» |
| 1.3 | Использование в практике инструктивных писем, методических рекомендаций Министерства образования Красноярского края по вопросам организации и развития инклюзивного образования в образовательных организациях. | 2017 – 2025 (постоянно) | Использование инструктивных писем, методических рекомендаций в практической деятельности школы. | администрация МБОУ «Средняя школа № 7» |
| 1.4 | Формирование и обновление банка данных детей с ОВЗ, получающих образовательную услугу в условиях инклюзивного образования. | 2017 – 2025 (систематически) | Сформирован банк данных детей с ОВЗ, получающих образовательную услугу в условиях инклюзивного образования. | администрация МБОУ «Средняя школа № 7» |
| 1.5 | Корректировка плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, установленных в сфере образования. | ноябрь 2017 – май 2018 | Скорректированный план мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, установленных в сфере образования. | администрация МБОУ «Средняя школа № 7» |
| 1.6 | Разработка адаптированных основных образовательных программ НОО ОВЗ и О УО. | 2017 – 2025 (систематически) | Разработка адаптированных основных образовательных программ НОО ОВЗ и О УО в соответствии с вариантом, рекомендуемым учащимся ПМПК. | администрация МБОУ «Средняя школа № 7» |
| 1.7 | Подготовка отчёта по исполнению «дорожной карты» по реализации инклюзивного образования. | ежегодно (май) | Отчёт в управление образования по реализации инклюзивного образования. | администрация МБОУ «Средняя школа № 7» |
| Направление 2. Организационное обеспечение инклюзивного образования |  |  |  |  |
| 2.1 | Деятельность психолого - медико-педагогического консилиума | по плану ПМПк | Деятельность психолого - медико-педагогического консилиума. | председатель ПМПк |
| 2.2 | Вовлечение детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ в секции и кружки с целью организации досуга обучающихся | 2017 – 2025 (систематически) | Разработка плана внеклассных мероприятий с участием детей - инвалидов и обучающихся с ОВЗ. | зам. директора по ВР, педагог- организатор |
| 2.3 | Участие в городских, региональных мероприятиях, направленных на активизацию творческого потенциала обучающихся с ОВЗ и инвалидностью | 2017 – 2025 (ежегодно) | Участие в городских, региональных творческих мероприятиях обучающихся с ОВЗ и инвалидностью | зам. директора по ВР, педагог- организатор |
| 2.4 | Включение в работу лагеря дневного пребывания детей с ОВЗ на базе школы. | 2017 – 2025 (ежегодно) | Проведение оздоровительных мероприятий для детей с ОВЗ и инвалидностью в лагере дневного пребывания при школе. | зам. директора по ВР, педагог- организатор |
| 2.5 | Сотрудничество с организациями социальной защиты населения и здравоохранения | 2017 – 2025 (систематически) | Участие в межведомственных мероприятиях | зам. директора по ВР |
| 2.6 | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование толерантного отношения к людям с инвалидностью и детям с ОВЗ. | 2017 – 2025 (систематически) | Проведение мероприятий, направленных на формирование толерантного отношения к людям с инвалидностью и детям с ОВЗ. | зам. директора по ВР |
| 2.7 | Работа с родителями (законными представителями), направленная на помощь в профессиональном самоопределении детей с инвалидностью. | 2017 – 2025 (систематически) | Организация работы с родителями (законными представителями) по профессиональному самоопределению детей с инвалидностью. | администрация МБОУ «Средняя школа № 7» |
| Направление 3. Кадровое обеспечение введения и реализации инклюзивного образования |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников школы по вопросам образования детей с ОВЗ и инвалидностью. | 2017 – 2025 (систематически) | 1) Разработка плана - графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы по вопросам образования детей с ОВЗ и инвалидностью. 2) Участие руководящих и педагогических работников школы в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам образования детей с ОВЗ и инвалидностью. | администрация МБОУ «Средняя школа № 7» |
| 3.2 | Создание условий для участия педагогов в семинарах – совещаниях, курсах повышения квалификации по вопросам инклюзивного образования | 2017 – 2025 (систематически) | Участие педагогов в семинарах – совещаниях, курсах повышения квалификации по вопросам инклюзивного образования. | администрация МБОУ «Средняя школа № 7» |
| 3.3 | Оказание содействия участию педагогов в семинарах, вебинарах, конференциях на Интернет - ресурсах в рамках инклюзивного образования. | 2017 – 2025 (систематически) | Участие педагогов в семинарах, вебинарах, конференциях на Интернет - ресурсах. | администрация МБОУ «Средняя школа № 7» |
| Направление 4. Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации инклюзивного образования |  |  |  |  |
| 4.1 | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения и реализации инклюзивного образования | 2017 – 2025 (систематически) | Корректировка и выполнение муниципальных заданий. | администрация МБОУ «Средняя школа № 7» |
| Направление 5. Информационное обеспечение введения и реализации инклюзивного образования |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация и проведение совещаний, семинаров по вопросам введения и реализации инклюзивного образования. | 2017 – 2025 (систематически) | Проведение педагогических советов, методических объединений и других мероприятий в образовательной организации по вопросам введения и реализации инклюзивного образования. | администрация МБОУ «Средняя школа № 7» |
| 5.2 | Информирование родительской общественности по вопросам введения и реализации инклюзивного образования | 2017 – 2025 (систематически) | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о подготовке к введению и реализации инклюзивного образования через сайт образовательной организации (раздел «Доступная среда»), буклеты, информационные стенды, родительские собрания | администрация МБОУ «Средняя школа № 7» |
| 5.3 | Реализация детских проектов «Мы вместе». | 2017 – 2025 (систематически) | Реализация детских проектов «Мы вместе». | зам. директора по ВР |
| Направление 6. Материально – техническое обеспечение введения и реализации инклюзивного образования |  |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечение соответствия материально-технических условий школы требованиям инклюзивного образования | 2017 – 2025 (систематически) | 1) Анализ материально- технического обеспечения введения и реализации инклюзивного образования 2) Соответствие материально - технических условий школы требованиям инклюзивного образования. | администрация МБОУ «Средняя школа № 7» |
| 6.2 | Обеспечение укомплектованности библиотеки школы печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ФГОС ОВЗ и ФГОС О УО. | 2017 – 2025 (систематически) | Укомплектованность библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ФГОС ОВЗ и ФГОС О УО. | администрация МБОУ «Средняя школа № 7», педагог - библиотекарь |
| 6.3 | Развитие условий для дистанционного образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью | 2017 – 2025 | Создание условий для дистанционного образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью | администрация МБОУ «Средняя школа № 7» |
| 6.4 | Обеспечение соответствия материально-технической базы действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОО. | 2017 – 2025 (систематически) | Создание безопасных рабочих мест учащихся, педагогов. | администрация МБОУ «Средняя школа № 7» |